- Организовать   повышение  квалификации   педагогического коллектива по вопросам управления качеством образования и современным технологиям  для перевода школы в режим эффективного развития

- Применять  в постоянной практике работы эффективные технологии для качественной реализации Федеральных государственных  образовательных стандартов

Глобальные результаты изменений:

- Создана действенная система внутреннего мониторинга качества образования в соответствии с требованиями ФГОС

- Оптимизирован инструментарий оценки качества образования,
механизм его использования.

- Запланированы и проведены мероприятия по повышению
квалификации педагогических работников, включающая курсовую, внекурсовую подготовку педагогов, а также участие в
работе общественно-профессиональных объединений

- Внедрены эффективные образовательные технологии, в  т. ч. для обучающихся с особыми образовательными потребностями

- Повысился  уровень качества и  успеваемости, наблюдается рост  внеучебных достижений обучающихся.

Руководство и контроль реализации Программы

Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты

| Сроки реализации Программы | Проекты изменений | Краткое описание проекта |
| --- | --- | --- |
| 2022-2025 учебный год | Внедрение эффективных технологий обучения и воспитания как способ повышения качества обучения | Организация непрерывного процесса повышения мотивации, направленной на освоение современных образовательных технологий и рост качества обучения |
| 2022-2025 учебный год | Организация непрерывного процесса повышения мотивации, направленной на освоение современных образовательных технологий и рост качества обучения | Организация постоянной работы педколлектива по изучению функциональной грамотности для развития учебных компетенций обучающихся с разными образовательными потребностями |

ПРОЕКТ 1.  «Внедрение эффективных технологий обучения и воспитания как способ повышения качества обучения»

Сроки реализации 2022 г.- 2025 г.

- Целевая группа:

педагогический коллектив, родители (законные представители), обучающиеся

- Решаемая проблема:

Недостаточная  мотивационная готовность участников образовательных отношений к освоению современных технологий обучения и воспитания

- Цель проекта:

Организация непрерывного процесса повышения  мотивации, направленной  на освоение современных образовательных технологий  и рост качества обучения

- Задачи проекта:

- повысить  уровень  мотивации одарённых и высокомотивированных обучающихся;

- сформировать положительное отношение к  учебному труду у слабоуспевающих школьников (совместно с родителями);

-организовать  постоянную  работу по ИОМ обучающихся с разными образовательными потребностями;

- обеспечить рост педагогического мастерства педколлектива.

- Проектная идея:

Внедрение эффективных технологий обучения и воспитания способствует повышению качества обучения

- Результаты проекта:

- повышение уровня  мотивации одарённых и высокомотивированных обучающихся;

- формирование  положительного отношения к  учебному труду у слабоуспевающих школьников (совместно с родителями);

- организация постоянной работы по ИОМ обучающихся с разными образовательными потребностями.

- рост педагогического мастерства педколлектива

- Механизмы реализации проекта

Первый этап: подготовительный

Аналитико-диагностическая деятельность:

- определить типологию профессиональных проблем учителей и организовать методическую помощь;

-  создать единую систему диагностики и контроля качества образования, качества

преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям.

Второй этап: практический

Реализация программы:

- используя региональные методические рекомендации создать в школе сетевые профессиональные сообщества педагогов, организовать  прохождение курсовой подготовки,  оказание методической помощи в улучшении качества преподавания;

- формировать внутреннюю позицию успешного ученика, развивать коммуникативные навыки сотрудничества  в процессе обучения.

Третий этап: обобщающий

- провести  мониторинг оценки и самооценки профессиональной и учебной деятельности;

- анализ результатов программы повышения качества образования;

- анализ комплекса мер, развивающих учебную мотивацию учащихся с разным уровнем образовательных потребностей.

- Содержание проекта

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Содержание деятельности | Сроки реализации | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформировать управленческую команду Программы, назначить ответственного за проведение углубленной диагностики результатов промежуточной аттестации, за повышение квалификации и профессиональное развитие | Обеспечить возможность последовательного контроля достижения обучающимися необходимого уровня в овладении конкретным содержанием обязательного минимума образования по предметам на том или ином этапе обучения и объективной сравнительной картины обученности учащихся по отдельным предметам по классам, по школе и в динамике за несколько лет. Коррекцию методических приемов и форм организации деятельности обучающихся, используемых учителем. Определить типологию профессиональных проблем учителей и организовать методическую помощь. | Ноябрь 2021 г. | Проведена комплексная диагностика результатов ВПР за 3 года. Выполнен комплексный анализ профессиональных дефицитов педагогов школы. Составлен план-график курсовой подготовки. Определены формы организации методической помощи педагогам, показавшим низкий уровень обученности по результатам углубленной диагностики. |
| 2 | Сформировать план переподготовки, повышения квалификации и профессионального развития педагогов школы, план проведения мероприятий по повышению качества преподавания | Оптимизировать единую систему диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям. | Декабрь 2021 г.-январь 2022 г. | Повысилась профессиональная компетенция педагогических кадров как необходимое условие обеспечения современного качества образования |
| 3 | Провести административный срез образовательных результатов учащихся по предоставленным КИМам | Выявить уровень усвоения темы, раздела, учебных предметов. Определить типичные ошибки в освоении предметных результатов и проследить влияние данных ошибок на результативность обучения на последующих уровнях. | Апрель 2022 г | Получена объективная оценка предметных результатов, определение уровня соответствия результатов ФГОС |
|  | Определить значимые психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности учащихся. | Способствовать формированию внутренней позиции успешного ученика | Май 22 г | Повышение уровня мотивации одарённых и высокомотивированных обучающихся; формирование положительного отношения к учебному труду у слабоуспевающих школьников, вывод на новый уровень самосознания. |
| 4 | Использовать эффективные формы взаимодействия с участниками образовательных отношений как систему работы | Развивать коммуникативные навыки сотрудничества в общения с участниками образовательных отношений | Август 22-май 23 г. | Организация постоянной работы по ИОМ обучающихся с разными образовательными потребностями. |
| 5 | Мониторинг эффективности Программы | Анализ и корректировка | Май 23г. | Обновление плана действий по Программе |

- Календарный план реализации проекта

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Отдельные виды работ (включая управленческие действия) | Сроки | Ответственный | Планируемый результат | Способ оформление результатов проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить типологию профессиональных проблем учителей и организовать методическую помощь | Сформировать управленческую команду Программы | ноябрь 2021 | Зам.директора | Проведена комплексная диагностика результатов ВПР за 3 года. Выполнен комплексный анализ профессиональных дефицитов педагогов школы. | Аналитическая справка |
|  |  | назначить ответственного за проведение углубленной диагностики результатов промежуточной аттестации | ноябрь 2021 | Зам.директора | Определены формы организации методической помощи педагогам, показавшим низкий уровень обученности по результатам углубленной диагностики. | график |
|  |  | назначить ответственного за повышение квалификации и профессиональное развитие | ноябрь 2021 | Зам.директора | Составлен план-график курсовой подготовки | План-график |
| 2 | Создать единую систему диагностики и контроля качества образования, качества преподавания | Создать циклограмму диагностических мероприятий разного уровня для контроля качества преподавания | январь 2022 | Управленческая команда | Сформирована циклограмма мероприятий контроля качества преподавания | циклограмма |
|  |  | Проанализировать соответствие условий организации образовательного процесса нормативным требованиям по ФГОС | Февраль22 | Управленческая команда | Проведена комплексная диагностика соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям по ФГОС | Аналитическая справка |
| 3 | Используя региональные методические рекомендации создать в школе сетевые профессиональные сообщества педагогов, организовать систему методической работы для улучшения качества преподавания | Создать в школе сетевые профессиональные сообщества | 2022 г. | Педколлектив | Обмен опытом работы | Дидактический материал |
|  |  | Оптимизировать систему методической работы для улучшения качества преподавания | 2022 г. | Управленческая команда | Внедрение эффективной образовательной технологии | Протоколы заседаний методического совета |
| 4 | Формировать внутреннюю позицию успешного ученика, развивать коммуникативные навыки сотрудничества в процессе обучения. | Провести обучающие мероприятия по формированию положительной мотивации к учебе | Март 2022 г. | Педагог-психолог | Внедрение эффективной воспитательной технологии | Протоколы родительских собраний |
|  |  | Провести цикл тренингов по развитию навыков коммуникации и учебного сотрудничества | Апрель 2022 г. | Учителя-предметники, классные руководители | Формирование положительной мотивации к учебной деятельности | Дидактические материалы |
| 5 | Оптимизировать организацию работы с высокомотивированными обучающимися, слабоуспевающими обучающимися | Сформировать учебно - познавательные мотивы; повысить чувство уверенность в себе и развивать самостоятельность; формировать самосознание и адекватную самооценку; | Сентябрь 22 г.-май 23 г. |  | Повышение уровня мотивации высокомотивированных обучающихся; формирование положительного отношения к учебному труду слабоуспевающих школьников, вывод на новый уровень самосознания. |  |
|  |  | развивать рефлексию, стимулирование чувства ответственности за результаты учебной деятельности. | Сентябрь 22 г.-май 23 г. |  | Организация постоянной работы по ИОМ обучающихся с разными образовательными потребностями. |  |

- Ресурсы и условия для реализации проекта:

человеческие ресурсы

- администрация школы (директор, заместитель директора по МР, заместитель директора о УЧ, заместитель директора по ВР); педагог-психолог, классные руководители, педколлектив школы.

оборудование и технические средства: автоматизированные рабочие места учителей.

- Бюджет проекта: дополнительные бюджетные средства на обновление  рабочих мест учителей.

ПРОЕКТ 2.  «Функциональная грамотность как средство повышения образовательных результатов обучающихся»

Сроки реализации 2022-2025 гг.

- Целевая группа

участники образовательных отношений

- Решаемая проблема

отсутствие системы развития базовых учебных компетенций обучающихся с разными образовательными потребностями

- Цель проекта

организация постоянной работы педколлектива  по  формированию функциональной грамотности  для развития учебных компетенций обучающихся с разными образовательными потребностями.

- Задачи проекта

- повысить  уровень знаний педколлектива о способах формирования функциональной грамотности обучающихся;

-  развитие учебных компетенций для  повышения образовательных результатов и мотивации к дальнейшему обучению;

-организовать  постоянную  работу по ИОМ обучающихся с разными образовательными потребностями;

- обеспечить рост педагогического мастерства педколлектива.

- Проектная идея

Повышение профессиональной компетентности педагогов и обучающихся  в сфере формирования и оценки функциональной грамотности

- Результаты проекта

Применение эффективных приемов формирования функциональной грамотности.

Наличие положительной динамики  уровня сформированности различных видов    функциональной грамотности.

- Механизмы реализации проекта

Первый этап: подготовительный

Аналитико-диагностическая деятельность:

- определить типологию профессиональных проблем учителей и организовать методическую помощь;

-  создать единую систему преподавания и оценки функциональной грамотности.

Второй этап: практический

Реализация программы:

- используя региональные методические рекомендации создать в школе сетевые профессиональные сообщества педагогов, организовать  прохождение курсовой подготовки,  оказание методической помощи в улучшении качества преподавания;

- формировать внутреннюю позицию успешного ученика, развивать учебные компетенции  в процессе обучения.

Третий этап: обобщающий

- провести  мониторинг оценки и самооценки профессиональной и учебной деятельности;

- анализ результатов формирования функциональной грамотности;

- анализ комплекса мер, развивающих учебную мотивацию учащихся с разным уровнем образовательных потребностей.

- Содержание проекта

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Содержание деятельности | Сроки реализации | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформировать управленческую команду Программы, назначить ответственного за проведение углубленной диагностики системы формирования и оценки функциональной грамотности | Обеспечить возможность достижения обучающимися необходимого уровня сформированности функциональной грамотности. Коррекцию методических приемов и форм организации деятельности обучающихся, используемых учителем. Определить типологию профессиональных проблем учителей и организовать методическую помощь. | Ноябрь 2021 г. | Выполнен комплексный анализ профессиональных дефицитов педагогов школы. Составлен план-график курсовой подготовки. Определены формы организации методической помощи педагогам, показавшим низкий уровень сформированности по результатам углубленной диагностики. |
| 2 | Сформировать план переподготовки, повышения квалификации и профессионального развития педагогов школы, план проведения мероприятий по повышению качества преподавания | Оптимизировать единую систему диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям. | Январь 22 г. | Повысилась профессиональная компетенция педагогических кадров как необходимое условие обеспечения современного качества образования |
| 3 | Провести административный срез образовательных результатов учащихся по предоставленным КИМам | Выявить актуальный уровень уровень сформировнности функциональной грамотности. Определить типичные ошибки в освоении и оценке функциональной грамотности | Апрель 22 г. | Получена объективная оценка результатов, определение уровня соответствия результатов с требованиями ФГОС по ключевым видам грамотности: читательской, математической, естественнонаучной, финансовой грамотности, а также креативного мышления и глобальных компетенций |
|  | Определить значимые психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности учащихся. | Способствовать формированию внутренней позиции успешного ученика | Апрель 22 г. | Повышение уровня мотивации одарённых и высокомотивированных обучающихся; формирование положительного отношения к учебному труду у слабоуспевающих школьников, вывод на новый уровень самосознания. |
| 4 | Использовать эффективные формы взаимодействия с участниками образовательных отношений, освоить компетенции педагога в сфере использования современных методов и технологий обучения и оценки учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС | Развивать коммуникативные навыки сотрудничества в общения с участниками образовательных отношений | Сентябрь-май 23 г. | Организация постоянной работы по ИОМ обучающихся с разными образовательными потребностями. |
| 5 | Мониторинг эффективности Программы | Анализ и корректировка | Май 23г. | Обновление плана действий по Программе |

- Календарный план реализации проекта

| № | Направление деятельности (мероприятие) | Отдельные виды работ (включая управленческие действия) | Сроки | Ответственный | Планируемый результат | Способ оформление результатов проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить типологию профессиональных проблем учителей и организовать методическую помощь | Сформировать управленческую команду Программы | Январь 2022 | Зам.директора | Проведена комплексная диагностика результатов КДР за 3 года. Выполнен комплексный анализ профессиональных дефицитов педагогов школы. | Аналитическая справка |
|  |  | назначить ответственного за проведение углубленной диагностики результатов Краевых диагностиеких работ | Январь 2022 | Зам.директора | Определены формы организации методической помощи педагогам, показавшим низкий уровень сформированности функциональной грамотности по результатам углубленной диагностики. | график |
|  |  | назначить ответственного за повышение квалификации и профессиональное развитие | Январь 2022 | Зам.директора | Составлен план-график курсовой подготовки | План-график |
| 2 | Создать единую систему работы по формированию и оценке функциональной грамотности | Создать циклограмму диагностических мероприятий разного уровня для контроля качества преподавания | Февраль 2022 | Управленческая команда | Сформирована циклограмма мероприятий по оценке уровня сформированности функиональной грамотности | Зачетная работа в 5 и 9 классах |
|  |  | Проанализировать соответствие условий организации образовательного процесса нормативным требованиям по ФГОС | Март 2022 | Управленческая команда | Проведена комплексная диагностика соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям по ФГОС | Аналитическая справка |
| 3 | Используя региональные методические рекомендации создать в школе сетевые профессиональные сообщества педагогов, организовать систему методической работы по формированию и оценке функциональной грамотности | Создать в школе сетевые профессиональные сообщества | 2022 г. | Педколлектив | Обмен опытом работы | Дидактический материал |
|  |  | Оптимизировать систему методической работы для улучшения качества преподавания | 2022 г. | Управленческая команда | Внедрение эффективной образовательной технологии | Протоколы заседаний методического совета |
| 4 | Формировать внутреннюю позицию успешного ученика, развивать учебные компетенции обучающихся с разными образовательными потребностями. | Провести обучающие мероприятия по формированию положительной мотивации к учебе | Март 2022 г. | Педагог-психолог | Внедрение эффективной воспитательной технологии | Протоколы родительских собраний |
|  |  | Провести цикл тренингов по развитию навыков коммуникации и учебного сотрудничества | Апрель 2022 г. | Учителя-предметники, классные руководители | Формирование положительной мотивации к учебной деятельности | Дидактические материалы |
| 5 | Оптимизировать организацию работы с высокомотивированными обучающимися, слабоуспевающими обучающимися | Сформировать учебно - познавательные мотивы; повысить чувство уверенность в себе и развивать самостоятельность; формировать самосознание и адекватную самооценку; | Сентябрь-май 23 г. |  | Повышение уровня мотивации высокомотивированных обучающихся; формирование положительного отношения к учебному труду слабоуспевающих школьников, вывод на новый уровень самосознания. |  |
|  |  | развивать рефлексию, стимулирование чувства ответственности за результаты учебной деятельности. | Май 23 г. |  | Организация постоянной работы по ИОМ обучающихся с разными образовательными потребностями. |  |

10.Ресурсы и условия для реализации проекта:

Человеческие ресурсы

- администрация школы (директор, заместитель директора по МР, заместитель директора о УЧ, заместитель директора по ВР); педагог-психолог, классные руководители, педколлектив школы.

Оборудование и технические средства: автоматизированные рабочие места учителей.

- Бюджет проекта:

- дополнительные бюджетные средства на обновление  рабочих мест учителей.